## Sheet1
name | effort | start | end | developer | user story | status
T111 | 2 | 01/03/2021 | 03/03/2021 | Reem | US11 | Completed
T112 | 3 | 01/03/2021 | 06/03/2021 | Shadi | US11 | Completed
T121 | 1 | 01/03/2021 | 07/03/2021 | George | US12 | Completed
T122 | 4 | 01/03/2021 | 13/03/2021 | Wafic | US12 | Completed
T123 | 2 | 01/03/2021 | 09/03/2021 | Reem | US12 | Completed
T131 | 3 | 01/03/2021 | 11/03/2021 | Shadi | US13 | Completed
T211 | 2 | 15/04/2021 |  | George | US21 | In Progress
T212 | 1 | 15/04/2021 | 16/04/2021 | Wafic | US21 | Completed
T221 | 3 | 15/04/2021 | 18/04/2021 | Reem | US22 | Completed
T222 | 2 | 15/04/2021 | 20/04/2021 | Shadi | US22 | Completed
T223 | 5 | 15/04/2021 | 25/04/2021 | George | US22 | Completed
T224 | 2 | 15/04/2021 | 27/04/2021 | Wafic | US22 | Completed
T231 | 1 | 15/04/2021 |  | Reem | US23 | Open
T232 | 4 | 15/04/2021 |  | Shadi | US23 | In Progress
T233 | 1 | 15/04/2021 | 22/04/2021 | George | US23 | Completed
T241 | 3 | 15/04/2021 |  | Wafic | US24 | Open
T242 | 2 | 15/04/2021 | 23/04/2021 | Reem | US24 | Completed
T311 | 3 | 20/04/2021 |  | Reem | US31 | Open
T312 | 2 | 20/04/2021 |  | Shadi | US31 | Open
T313 | 5 | 20/04/2021 |  | George | US31 | Open
T321 | 2 | 20/04/2021 |  | Wafic | US32 | Open
T322 | 1 | 20/04/2023 |  | Reem | US32 | Open
T323 | 4 | 20/04/2023 |  | Shadi | US32 | Open
T324 | 1 | 20/04/2024 |  | George | US32 | Open
T331 | 3 | 20/04/2024 |  | Wafic | US33 | Open
T332 | 2 | 20/04/2025 |  | Reem | US33 | Open