## Sheet1
name | effort | start | end | developer | user story | status
T111 | 2 | 01/04/2021 | 03/04/2021 | Reem | US11 | Completed
T112 | 3 | 01/04/2021 | 06/04/2021 | George | US11 | Completed
T121 | 5 | 01/04/2021 | 10/04/2021 | Shadi | US12 | Completed
T211 | 3 | 10/04/2021 |  | George | US21 | Open
T212 | 2 | 10/04/2021 |  | George | US21 | In Progress
T221 | 3 | 10/04/2021 |  | George | US22 | In Progress
T222 | 2 | 10/04/2021 |  | Reem | US22 | Open
T231 | 4 | 10/04/2021 | 15/04/2021 | Reem | US23 | Completed
T311 | 3 | 01/03/2021 | 15/03/2021 | Shadi | US31 | Completed
T312 | 3 | 01/03/2021 | 17/03/2021 | Wafic | US31 | Completed
T321 | 2 | 01/03/2021 |  | Wafic | US32 | In Progress